**Отчёт**

**о реализации проекта «ЕСНО»**

**(Создание сети этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия)**

Период: апрель – июнь 2013 г.

1. **Обучающие семинары**

21 по 23 мая в рамках проекта «ЕСНО» для сотрудников этнокультурных центров Карелии был успешно организован и проведён проектировочно-обучающий семинар в деревнях Хайколя (Калевальский национальный муниципальный р-н) и Вокнаволок (Костомукшский городской округ).

В рамках семинара участники также побывали в деревне Панозеро (Кемский муниципальный р-н), где познакомились с местной архитектурой, и в посёлке Калевала познакомились с Домом Моберга (этнокультрный центр «Калевалатало»).

В данный момент происходит планирование и организация IV семинара в рамках проекта «ЕСНО», который пройдёт с 9 по 11 сентября т.г. в г.Кеми и г.Беломорске. В рамках подготовки семинара участники рабочей группы проекта «ЕСНО» В.Н. Лебедева и А.А. Чубурова посетят Коми-Пермяцкий округ, где проведут переговоры и консультации со специалистами этнокультурных центров для дальнейшей совместной работы.

1. **Автобус**

Второй конкурс на приобретение автобуса на 15 мест фирмы «Toyota» объявлен в конце июня. 2 июля закончился приём заявок от фирм-поставщиков. 3 июля состоится рассмотрение заявок и будет вынесено решение, состоялся конкурс или нет. СУММА: 1 590 000 руб.

1. **Ремонт в ЭКЦ в селе Вешкелица**

После рассмотрения коммерческих предложений строительных фирм, была выбрана одна, с которой были заключены договоры на поставку строительных материалов и проведение строительных работ. За счёт бюджета проекта «ЕСНО» в июле-августе 2013 г. в ЭКЦ «Вешкелюс» (Вешкельское сельское поселение) будет произведена замена окон и дверей.

1. **Ремонт в пос. Чалне, пос. Эссойле**

В течение мая и июня кураторы проекта в данных населённых пунктах занимались поиском коммерческих предложений от строительных фирм.

1. **Видео-оборудование и компьютерная техника**

Для Центра национальных культур закуплено видеооборудование для проведения конференций. Оборудование установлено и готово к проведению переговоров и видеоконференций.

В районные ЭКЦ закуплено компьютерное оборудование (системный блок, монитор, мышь, клавиатура, веб-камера). Главам муниципальных образований разосланы письма с просьбой принять в собственность муниципального образования оборудование. На данный период времени решение получено от 4 (четырёх) муниципальных образований.

1. **Зарплата кураторам проекта в районах**

Заработная плата по Договору ГПХ выплачена следующим кураторам проекта в районах (в соответствии с приоритетами проекта на 2013 год):

**АПРЕЛЬ:**

Людмиле Ивановне Ивановой, с. Вешкелица

Марии Кудельниковой, г.Олонец

Екатерине Прохоровой, пгт. Пряжа

**МАЙ**

Людмиле Ивановне Ивановой, с. Вешкелица

Марии Кудельниковой, г.Олонец

Екатерине Прохоровой, пгт. Пряжа

**ИЮНЬ**

Людмиле Ивановне Ивановой, с. Вешкелица

Марии Кудельниковой, г.Олонец

Екатерине Прохоровой, пгт. Пряжа

1. **Разработка генплана музеефикации территории Шелтозерского вепсского этнографического музея (с. Шёлтозеро, Прионежский р-н).**

Начата совместная работа со специалистами НИИ историко-теоретических проблем народного зодчества при ПетрГУ по разработке генплана музеефикации территории Шелтозерского вепсского этнографического музея. В рамках данной работы был организован выезд специалистов в с. Шёлтозеро.

1. **Подписка на национальные СМИ**

Для этноцентров Карелии организована подписка на сми на национальных языках на I и II полугодие 2013 года.

1. **Книги Периодика**

Для этноцентров Карелии закуплены комплекты книг (по потребности) на карельском, вепсском, финском и русском языках в издательстве «Периодика». Главам муниципальных образований разосланы письма с просьбой принять в собственность муниципального образования книги. На данный период времени решение получено от 4 (четырёх) муниципальных образований.

Проведены переговоры по приобретению книг с Институтом языка, литературы и истории КарНЦ РАН. Литература будет закуплена в июле-августе.

1. **Сайт / кнопка на сайте Центра**

Кнопка «Проект «ЕСНО» была установлена на сайте Центра национальных культур. Исполнитель: фирма «ВебМастер».

В фирме по созданию сайтов «Интерсо» были проведены переговоры и специалистами фирмы начата работа над техническим заданием на создание Интрнет-портала сети этнокультурных центров.

1. **Выезд в с.Кончезеро**

Члены рабочей группы проекта, В.Н. Лебедева и А.А. Чубурова побывали в с.Кончезере (Кондопожский муниципальный р-н), где провели рабочую встречу с главой Кончезерского сельского поселения, А.Ф. Нефёдовым, директором МУК «Центр культуры и досуга Кончезерского сельского поселения» Н.И. Щеблановой, руководителем КРОО «Карельский родник» Н.В. Чесноковой. Во время встречи были проведены консультации по вопросу создания этнокультурного центра в Кончезерском сельском поселении.

1. **Презентации и переговоры**

В июне т.г. координатором проекта А.А. Чубуровой были проведены две презентации проекта «ЕСНО»:

- на семинаре по обучению представителей финно-угорских общественных организаций «Роль общественных организаций в сохранении финно-угорских языков и культур», который прошёл с 14 по 19 июня 2013 года в учебном центре «Урозеро» (Карелия);

- гостевой центр Причудья, во время праздника Иванов день, который прошёл 22-23 июня 2013 года в пос. Колькя (Эстония).

Во время вышеуказанных мероприятий также состоялись переговоры о планировании и реализации совместных проектов и мероприятий между этнокультурными центрами Республики Коми, Ханты-Мансийского автономного округа и Эстонии. Также запланирована поездка членов рабочей группы проекта «ЕСНО» в г.Сыктывкар в октябре т.г. для проведения переговоров и консультаций с сотрудниками этнокультурных центров Республики Коми.

Координатор проекта /А.А. Чубурова/

03.07.2013 г.